## 개발 스케줄표
신도시의 성공적인 병의원 개원을 위한 입지 분석 서비스
프로젝트 이름 |  | 신도시의 성공적인 병의원 개원을 위한 입지 분석 서비스 |  |  |  | 조 이름 | [5 empty] | IPAD (Intelligent Passionate Active Developers)
팀 구분 |  | 1팀( 곽동영, 권현준) |  |  |  | 날짜 | [5 empty] | 2023-11-22
구분 | 작업 제목 | 담당자 | 시작일 | 마감일 | 기간 |  | 공통 |  |  |  | 곽동영 |  |  |  | 권현준
[6 empty] | 11 | [17 empty] | 12 | [30 empty] | 01 | [30 empty] | 02 | [27 empty] | 03
[6 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
기획 | 아이디어 구상 | 공통 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 8 | bar: 11 13 to 11 20
| 기획안 작성 | 공통 | 2023-11-21 | 2023-11-23 | 3 | bar: 11 21 to 11 23
| 화면 설계서 | 공통 | 2023-11-23 | 2023-11-26 | 4 | bar: 11 23 to 11 26
UI | 메인 페이지 구현 | 공통 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2 | bar: 11 27 to 11 28
| 검색 페이지 구현 | 공통 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2 | bar: 11 29 to 11 30
| 예측 상세설명 페이지 구현 | 공통 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2 | bar: 12 1 to 12 2
빅데이터 | [경기도 데이터드림] 경기도 주민등록인구 집계 현황(연령별/구별) | 권현준 | 2023-12-03 | 2023-12-09 | 7 | bar: 12 3 to 12 9
| [서울 열린데이터 광장] 서울시 주민등록인구 (연령별/구별) 통계 |  | 2023-12-03 | 2023-12-09 | 7 | bar: 12 3 to 12 9
| [SGIS 통계지리정보] 인구 총조사 주요지표, 인구통계 |  | 2023-12-03 | 2023-12-09 | 7 | bar: 12 3 to 12 9
| [서울 열린데이터 광장] 서울시 상권분석서비스(길단위인구-행정동) |  | 2023-12-10 | 2023-12-15 | 6 | bar: 12 10 to 12 15
| [건강보험평가원]질병정보서비스(질병별/성별/연령별) |  | 2023-12-16 | 2023-12-20 | 5 | bar: 12 16 to 12 20
| [경기도 데이터드림] 업종별 평균 매출 | 곽동영 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 7 | bar: 12 3 to 12 10
| [서울 열린데이터 광장] 업종별 매출 (연령별, 성별) |  | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 7 | bar: 12 3 to 12 10
| [공공데이터포털]한국부동산원_상업용부동산 임대동향 통계(지역별) |  | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 5 | bar: 12 11 to 12 15
| [통계청] 산업 분류별 소득 평균 |  | 2023-12-16 | 2023-12-20 | 5 | bar: 12 16 to 12 20

## 변경 사항
수도권 신도시 병의원 성공 입지 분석 서비스
프로젝트 이름 | 수도권 신도시 병의원 성공 입지 분석 서비스 |  | 조 구분 | 1세대(곽동영, 권현준)
팀 이름 | IPAD (Intelligent Passionate Active Developers) |  | 날짜 | 2023-11-20
프로젝트 세부정보
버전 | 수정 일자 | 수정 내용 설명 |  |  | 수정한 사람
V 0.1 |  | 작업의 세부정보 입력 |  |  | 이름
V 0.2 |  | 작업의 세부정보 입력 |  |  | 이름
V 0.3 |  | 작업의 세부정보 입력 |  |  | 이름
V 0.4 |  | 작업의 세부정보 입력 |  |  | 이름