## 개발 스케줄표
신도시의 성공적인 병의원 개원을 위한 입지 분석 서비스
프로젝트 이름 |  | 신도시의 성공적인 병의원 개원을 위한 입지 분석 서비스 |  |  |  | 조 이름 | [5 empty] | IPAD (Intelligent Passionate Active Developers)
팀 구분 |  | 1팀( 곽동영, 권현준) |  |  |  | 날짜 | [5 empty] | 2023-11-22
구분 | 작업 제목 | 담당자 | 시작일 | 마감일 | 기간 |  | 공통 |  |  |  | 곽동영 |  |  |  | 권현준
[6 empty] | 11 | [17 empty] | 12 | [30 empty] | 01 | [30 empty] | 02 | [27 empty] | 03
[6 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
기획 | 아이디어 구상 | 공통 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 8 | bar: 11 13 to 11 20
| 기획안 작성 | 공통 | 2023-11-21 | 2023-11-23 | 3 | bar: 11 21 to 11 23
| 화면 설계서 | 공통 | 2023-11-23 | 2023-12-01 | 9 | bar: 11 23 to 12 1
UI | 메인 페이지 구현 | 공통 | 2023-11-28 | 2023-12-02 | 5 | bar: 11 28 to 12 2
| 매출 분석 초기 페이지 구현 | 권현준 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2 | bar: 12 3 to 12 4
| 지도 선택 영역 페이지 구현 | 권현준 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2 | bar: 12 4 to 12 5
| 지역 간단 정보 페이지 구현 | 곽동영 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2 | bar: 12 3 to 12 4
| 예상 매출 페이지 구현 | 곽동영 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2 | bar: 12 4 to 12 5
빅데이터 | [경기도 데이터드림] 경기도 주민등록인구 집계 현황(연령별/구별) / 전처리 | 권현준 | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 7 | bar: 12 6 to 12 12
| [서울 열린데이터 광장] 서울시 주민등록인구 (연령별/구별) 통계 / 전처리 |  | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 7 | bar: 12 6 to 12 12
| [SGIS 통계지리정보] 인구 총조사 주요지표, 인구통계 / 전처리 |  | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 7 | bar: 12 6 to 12 12
| [서울 열린데이터 광장] 서울시 상권분석서비스(유동인구 - 최소단위 행정동) / 전처리 |  | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 6 | bar: 12 13 to 12 18
| [건강보험평가원]질병정보서비스(치과 주요 질병별/성별/연령별) / 전처리 |  | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 6 | bar: 12 13 to 12 18
| 데이터 분석 |  | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 4 | bar: 12 19 to 12 22
| [환경 빅데이터 플랫폼] 서울 구별 소득 수준 / 전처리 | 곽동영 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 8 | bar: 12 7 to 12 14
| [서울 열린데이터 광장] 치과의원 매출 (연령별, 요일별) / 전처리 |  | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 8 | bar: 12 7 to 12 14
| [서울 열린데이터 광장] 서울 구별 상권코드 / 전처리 |  | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 8 | bar: 12 7 to 12 14
| [서울 열린데이터 광장] 치과의원 점포 수 (구별) / 전처리 |  | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 8 | bar: 12 7 to 12 14
| [네이버 부동산 api] 상가의 월세, 평수 데이터 수집 / 전처리 |  | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 8 | bar: 12 7 to 12 14
| 데이터 분석 |  | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 8 | bar: 12 15 to 12 22
2023-12-16 | bar: 12 6 to 12 10
2023-12-16 | bar: 12 6 to 12 10
2023-12-16 | bar: 12 6 to 12 10
2023-12-16 | bar: 12 6 to 12 10

## 변경 사항
신도시의 성공적인 병의원 개원을 위한 입지 분석 서비스
프로젝트 이름 | 신도시의 성공적인 병의원 개원을 위한 입지 분석 서비스 |  | 조 구분 | IPAD (Intelligent Passionate Active Developers)
팀 이름 | 1팀(곽동영, 권현준) |  | 날짜 | 2023-11-23
프로젝트 세부정보
버전 | 수정 일자 | 수정 내용 설명 |  |  | 수정한 사람
V 0.1 | 2023-11-23 | 개발계획서 초본 |  |  | 곽동영
V 0.2 | 2023-11-23 | 빅데이터 부분 수정 |  |  | 곽동영
V 0.3 | 2023-11-29 | UI, 빅데이터 부분 수정 |  |  | 곽동영
V 0.4 | 2023-11-30 | UI 페이지 수정, 빅데이터 부분 세부사항 수정, 일정 수정 |  |  | 곽동영